## 400 F14.1 PLANES DE MEJORA...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 292
| Fecha | 2025-11-24
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Separación Contable | Los gastos transversales de nómina por procesos corporativos y administrativos para la gestión de la Cámara y de revisoría fiscal no se reconocen de manera separada entre públicos y privados. | Realizar un análisis jurídico, técnico, financiero y operativo que permita identificar la viabilidad de la aplicación de una metodología de distribución de gastos según la fuente del recurso (público y privado) | 1. Solicitud de concepto jurídico a Confecámaras como vocero de la red cameral para conocer la opinión frente a la obligación de incorporar la separación contable de gastos, su aplicación en las cámaras del país y si es del caso la metodología que debería aplicarse | Concepto jurídico emitido por Confecámaras | 1 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 4
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Separación contable | Los gastos transversales de nómina por procesos corporativos y administrativos para la gestión de la Cámara y de revisoría fiscal no se reconocen de manera separada entre públicos y privados. | Realizar un análisis jurídico, técnico, financiero y operativo que permita identificar la viabilidad de la aplicación de una metodología de distribución de gastos según la fuente del recurso (público y privado) | 2. De conformidad con Decreto Ley 267 del 22 de febrero de 2000, artículo 51, numeral 12 solicitar al Contralor General de la República la revisión del informe final de auditoría de cumplimiento con el fin de sustentar los argumentos jurídicos que puedan desvirtuar los criterios aplicados por el equipo auditor. | Solicitud revisión al Contralor General de la Nación | 1 | 2025-12-15 | 2026-01-15 | 4
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Separación contable | Los gastos transversales de nómina por procesos corporativos y administrativos para la gestión de la Cámara y de revisoría fiscal no se reconocen de manera separada entre públicos y privados. | Realizar un análisis jurídico, técnico, financiero y operativo que permita identificar la viabilidad de la aplicación de una metodología de distribución de gastos según la fuente del recurso (público y privado) | 3. Análisis técnico y financiero para determinar el alcance, impacto e implementación de la metodología de separación de gastos. | Informe de análisis | 1 | 2026-02-16 | 2026-04-30 | 11
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Separación contable | Los gastos transversales de nómina por procesos corporativos y administrativos para la gestión de la Cámara y de revisoría fiscal no se reconocen de manera separada entre públicos y privados. | Realizar un análisis jurídico, técnico, financiero y operativo que permita identificar la viabilidad de la aplicación de una metodología de distribución de gastos según la fuente del recurso (público y privado) | 4. Con fundamento en los resultados del análisis jurídico, técnico y económico y si es del caso, establecer la metodología que deberá ser implementada. | Metodología | 1 | 2026-05-04 | 2026-06-30 | 9
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Separación contable | Los gastos transversales de nómina por procesos corporativos y administrativos para la gestión de la Cámara y de revisoría fiscal no se reconocen de manera separada entre públicos y privados. | Realizar un análisis jurídico, técnico, financiero y operativo que permita identificar la viabilidad de la aplicación de una metodología de distribución de gastos según la fuente del recurso (público y privado) | 5. Si es del caso, realizar los ajustes y actualizaciones a las políticas, manuales y procedimientos. | Políticas, manuales y procedimientos actualizados | 1 | 2026-05-04 | 2026-06-30 | 9
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Debilidades en la aplicación de la política de inversiones | Falta de coordinación entre las áreas responsables durante la transición del modelo de administración delegada al modelo de administración directa de inversiones, lo que impidió la implementación oportuna de los lineamientos internos establecidos para el seguimiento de las inversiones temporales. | Realizar un análisis jurídico, técnico, financiero y operativo que permita identificar la viabilidad de la aplicación de una metodología de distribución de gastos según la fuente del recurso (público y privado) | 1. Actualizacion, aprobación por parte de la Junta Directiva y publicación en el Sistema Integrado de Gestión de la Política de Inversiones | Política de Inversiones actualizada | 3 | 2025-11-18 | 2025-12-05 | 2
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Segregación de Funciones | en los procesos de contratación de la entidad, las etapas de planeación, estudio de mercado, selección, adjudicación y supervisión lo realiza la misma persona, lo que no garantiza la independencia entre quienes formulan, adjudican y supervisan los contratos. | Garantizar la segregación de funciones en las etapas críticas del subproceso de abastecimiento, asegurando transparencia y cumplimiento normativo. | Analizar el flujo vigente, identificar puntos críticos y roles actuales para determinar riesgos de concentración de funciones. | Informe de análisis | 1 | 2025-12-22 | 2026-02-15 | 8
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Segregación de Funciones | el colaborador que realiza la selección y adjudicación de los contratos es la misma que se le asigna el rol de supervisor. | Garantizar la segregación de funciones en las etapas críticas del subproceso de abastecimiento, asegurando transparencia y cumplimiento normativo. | Con base en el diagnóstico, evaluar opciones para garantizar segregación, considerando la posibilidad de esquemas diferenciados según tipologías de contratación. | Definición de alternativas | 1 | 2026-02-16 | 2026-05-31 | 15
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Segregación de Funciones | el colaborador que realiza la selección y adjudicación de los contratos es la misma que se le asigna el rol de supervisor. | Garantizar la segregación de funciones en las etapas críticas del subproceso de abastecimiento, asegurando transparencia y cumplimiento normativo. | Incorporar la alternativa seleccionada en los documentos y procedimientos internos. Realizar las capacitaciones a que haya lugar. | Políticas, manuales y procedimientos actualizados | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 5
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Segregación de Funciones | el colaborador que realiza la selección y adjudicación de los contratos es la misma que se le asigna el rol de supervisor. | Garantizar la segregación de funciones en las etapas críticas del subproceso de abastecimiento, asegurando transparencia y cumplimiento normativo. | Monitorear avances, consolidar evidencias y ajustar según hallazgos. | Informe de seguimiento | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 5
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Metas reportadas del proyecto Centro de Reindustrialización zasca CCMA | Deficiencias en la planeación, al definir las metas, que deben ser realistas y alcanzables dentro del tiempo definido para la vigencia. | Estrategia de monitoreo (establecida en el documento de apoyo OS-APO-28 Guía para la gestión de reporte PAT) al cumplimiento de las metas y presupuesto, con el fin de contar con información necesaria para ajustar variables como metas, fechas de inicio, alcance y presupuesto | Trimestralmente, reportar en el PAT modificaciones en fechas de inicio y fin cuando se tenga claro que la planeación inicial requiere cambios | Reportes trimestral del PAT | 1 | 2025-10-01 | 2026-01-31 | 8
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO